## Sheet1
Group 5 ¦ WeTunes - QnA
[5 empty] | Priority label | Open items | 3
[5 empty] | S: Questions which we can not continue our work without your answer | In progress Items | 2
[5 empty] | A: Questions which will become S in the near future | Updating specs Items | 2
[5 empty] | B and C: Questions that are optional but seem to be neccesary | Close Items | 6
[6 empty] | Cancelled Items | 0
[6 empty] | Total | 13
No. | Category | Piority | Created by | Create on | Query | Answer | Answer by | Answer on | Note
1 |  | B | Ngọc Anh | 2020-09-04 | Chức năng quản lý users để làm gì? dùng trong trường hợp nào? | Quản lý user t cũng đang phân vân. Ý là cấp quyền cho nó ấy hoặc block, xóa tài khoản vi phạm. (Optional) | Khánh | 2020-09-04
2 |  | B | Ngọc Anh | 2020-09-04 | .User được xem những thông tin nào ở phần tài khoản cá nhân, được thay đổi những thông tin nào? admin có được thay đổi thông tin người dùng hay k? | Admin không được thay đổi. User có ttin cá nhân kiểu tên tuổi, email, avatar với playlist cá nhân thôi. | Khánh | 2020-09-04
3 |  | B | Ngọc Anh | 2020-09-04 | Người k có tài khoản ( viewer ) có thể sử dụng web hay k? nếu có thì có thể sử dụng các chức năng nào? | Không cho dùng luôn, bắt buộc đăng nhập. | Khánh | 2020-09-04
4 |  | B | Ngọc Anh | 2020-09-04 | admin có thể làm gì trong mục quản lý playlist cá nhân? | Ý t là tài khoản admin cũng có đầy đủ chức năng như 1 user thông thường. Bao gồm cả t playlist riêng của nó. | Khánh | 2020-09-04 | Nghiên cứu xóa chức năng user của tài khoản admin
5 |  | B | Ngọc Anh | 2020-09-04 | admin có thể làm gì trong quản lý các bài hát đc đăng tải? | Admin cập nhật bài hát lên trang | Khánh | 2020-09-04 | Nghiên cứu lại chức năng
6 |  | B | Ngọc Anh | 2020-09-04 | nghe nhạc là hành động xuất hiện sau khi tìm kiếm được bài hát? | Không. Vào trang chủ là có thể nghe nhạc rồi. | Khánh | 2020-09-04
7 |  | B | Ngọc Anh | 2020-09-04 | ca sĩ có phải 1 user? | Không, liên quan gì đâu | Khánh | 2020-09-04
8 |  | B | Ngọc Anh | 2020-09-04 | admin quản lý lượt bình luận, thích, đánh giá... như thế nào và để làm gì? | Xóa comment nào không phù hợp, tổng hợp like, rate | Khánh | 2020-09-04
9 |  | B | Ngọc Anh | 2020-09-04 | tại sao admin cần truy vấn thông tin user, từ đâu mà có tên user | Sao admin lại truy vấn user? | Khánh | 2020-09-04
10 |  | B | Ngọc Anh | 2020-09-04 | các bài hát trong playlist cá nhân có cần tải về hay không? có danh sách các bài hát đã thích hay k? | Không cần tải về. Danh sách bài hát đã thích sợ nhiều chức năng quá, nhưng có thể để vào chức năng dự kiến. | Khánh | 2020-09-04
11 |  | B | Ngọc Anh | 2020-09-04 | bản quyền các bài hát được đăng tải từ đâu mà có? | Đéo biết có bị dính bản quyền không =))). Nhưng coi nó là BTL thôi thì hok cần quan tâm đâu nhò. | Khánh | 2020-09-04
12 |  | B | Ngọc Anh | 2020-09-04 | có báo cáo về các bài hát được thích nhiều hay k? | Không, có thể cho vào chức năng dự kiến | Khánh | 2020-09-04
13 |  | B | Ngọc Anh | 2020-09-04 | user có thể báo cáo hệ thống về những bình luận không đúng mực hay k? | Như 12 | Khánh | 2020-09-04